## ⑤【別記１－５様式第1号】集落計画、報告、確認票 (hidden)
①各入力欄のうち は、直接セルへ入力して下さい。 また、 は、右横の▼リスト内から選択して下さい。
（別記１－５様式第１号）
#REF!
（○○集落）
参加集落（活動組織） | 実施 計画 |  | 策定日 | 平成○年○月○日 |  |  | 策定者 |  |  | ○○集落 |  | ○○ ○○
【１．農地維持支払（地域資源の基礎的保全活動）】
当該年度に実施する活動について「○」を記入し、実施予定時期を記入する。 実施しない場合は、「－」を記入する。（研修等、運営委員会が一括して行う場合も「－」を記入する。以下同じ。）
【２．資源向上支払（施設の軽微な補修）】
当該年度に実施する活動内容及び実施数量を記入する。 実施しない場合は、「－」を記入する。
| 活動 報告 |  | 報告日 | 平成○年○月○日 |  |  | 報告者 |  |  | ○○集落 |  | ○○ ○○
【１．農地維持支払 ２．資源向上支払（施設の軽微な補修）】
活動を実施した場合は、活動報告欄に「○」を記入する。なお、活動記録を別途提出する。
活動を実施しなかった場合は、活動報告欄に「●」を記入し、「未実施理由」欄に未実施の理由を記入する。 計画外は「－」を記入する。
運営委員会 | 活動報告の確認 |  | 確認日 | 平成○年○月○日 |  |  | 確認者 |  |  | ○○運営委員会 |  | ○○ ○○
①運営委員会は参加集落（活動組織）から別途提出される活動記録等により、活動報告の記載内容を確認する。
②必要に応じて現地確認を行い、現地確認を行った場合は、その旨を備考欄に記載する。
③未実施理由の記述が適正な場合には、「○」を記入する。
④計画に沿った活動が実施されていない場合には、活動を適正に実施するように指導する。当該年度の活動要件が未達成となる場合は、活動の実施を確認し、「○」を記入する。
１．農地維持支払交付金（地域資源の基礎的な保全活動）
活動項目 |  |  |  | 実施計画 |  |  | 活動報告 |  |  |  |  | 活動報告の確認 （運営委員会記入）
[6 empty] | 実施予定時期 |  |  | 未実施理由 |  |  |  | 備考
地域資源の基礎的な保全活動 | 点検 |  | 農用地 | ○ |  | 4月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 施設（水路・農道・ため池） | ○ |  | 4月 | ○ |  |  |  |  | ○
| 年度活動計画の策定 |  |  | ○ |  | 4月 | ○ |  |  |  |  | ○
| 事務・組織運営の研修 |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ―
| 実践活動 | 農用地 | 遊休農地発生防止 のための保全管理 | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 【遊休農地解消面積】 | 30 | a | 7月、11月 | 30 | a
|  |  | 畦畔・農用地法面・ 防風林等の草刈り | ○ |  | 6月、7月、８月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 施設の適正管理 | ○ |  | 5月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 異常気象時の対応 | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ―
|  | 水路 | 水路の草刈り | ○ |  | 6月、7月、８月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 水路の泥上げ | ○ |  | 4月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 施設の適正管理 | ○ |  | 9月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 異常気象時の対応 | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ―
|  | 農道 | 路肩、法面の草刈り | ○ |  | 6月、7月、８月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 側溝の泥上げ | ○ |  | 6月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 施設の適正管理 | ○ |  | 9月 | ● |  | 点検の結果、要補修箇所は確認されなかったため未実施 |  |  | ○
|  |  | 異常気象時の対応 | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ―
|  | ため池 | ため池の草刈り | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ―
|  |  | ため池の泥上げ | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ―
|  |  | 付帯施設の適正管理 | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ―
|  |  | 異常気象時の対応 | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ―
２．資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動：施設の軽微な補修）
活動項目 |  |  |  | 実施計画 |  |  | 活動報告 |  |  |  |  | 活動報告の確認 （運営委員会記入）
[6 empty] | 実施予定時期 |  |  | 未実施理由 |  |  |  | 備考
施設の軽微な補修 | 機能診断・計画策定 |  | 農用地 | ○ |  | 4月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 施設（水路・農道・ため池） | ○ |  | 4月 | ○ |  |  |  |  | ○
| 年度活動計画の策定 |  |  | ○ |  | 4月 | ○ |  |  |  |  | ○
| 実践活動 | 農用地 | 畦畔・農用地法面等 の補修等 | ○ |  | 5月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 施設の補修等 | ○ |  | 10月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  | 水路 | 水路の補修等 | ○ |  | 4月、10月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 付帯施設の補修等 | ○ |  | 10月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  | 農道 | 農道の補修等 | ○ |  | 11月 | ○ |  |  |  |  | ○
|  |  | 付帯施設の補修等 | ○ |  | 11月 | ● |  | 点検の結果、要補修箇所は確認されなかったため未実施 |  |  | ○
|  | ため池 | 堤体の補修等 | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ―
|  |  | 付帯施設の補修等 | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ―
| 機能診断・補修技術等の研修 |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ―
|  |  |  | ― | ―
|  |  |  | ○ | ○
●
Note on J32: 遊休農地を解消した面積を記入して下さい。
Note on P17: 運営委委員会の確認者は、確認対象集落とは異なる集落の方として下さい。
Note on P25: 活動報告の確認欄は運営委員会が記入します。
Note on P50: 活動報告の確認欄は運営委員会が記入します。
実施計画欄、活動報告欄は参加集落（活動組織）が記入します。
実施計画欄、活動報告欄は参加集落（活動組織）が記入します。
※複数集落から構成される活動組織
①計画・実施・報告
複数集落から構成される活動組織は、必要に応じて、毎年度、地域資源の基礎的な保全活動等に係る実施計画書を別記１-５様式号により作成し、計画、実施、報告を集落毎に実施します。
②経理
複数集落から構成される活動組織は、交付金の支出にあたっては、その都度領収書等支払を証明する書類を受領・保管しておき、金銭の出納は、様式第１-７号の金銭出納簿により活動組織全体でまとめて記録します。

## ⑦日当領収書（記入例）
日当の場合で人数が多い場合や複数回分の領収書。
氏名等は計画書からコピーしてください。
※日当の領収については、委任された代表者の印又はサインでの確認でも可
[9 empty] | 領収書 番 号 | 1
日当領収書 |  |  |  | 組織名や活動団体名(●●水利組合など)
氏 名 | 活動日 | 2022-04-15 | [5 empty] | 計 | 受 領
| 活動時間 | 8:00 | [6 empty] | 受領日 | 受領印又は 受領サイン
10:00
| 活動内容 | 水路の草刈り 及び泥上げ
丹波 一郎 |  | 2000 | [5 empty] | 2000
丹波 二郎 |  | 2000 | [5 empty] | 2000
丹波 花子 |  | 2000 | [5 empty] | 2000
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
○○○○ | [7 empty] | 0
計 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
令和 年 月 日に上記の金額 |  |  |  |  | 6000 | 円を |  |  | が代表受領しました。
※一括で代表者が受領した場合、代表受領者が署名又は記名押印すること。 ※代表受領した場合でも、代表受領者から各個人へ配分した受領日と受領印又は受領サインは必要です。
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Note on K5: 印刷後、手書きで領収書整理帳との通し番号を記載